## Slide 1
Nullus 진행 중간공유
Kubernetes 기반 DevSecOps 자동화 오픈소스 플랫폼
Cloud Nullus Team · 2026-08-18
github.com/cloud-nullus/nullus · 라이브 데모 cloud-nullus.github.io
기준: v0.4.1 (2026-08-10) + main Unreleased · 수치: 2026-08-11 실측 + 2026-08-18 코드 재추출

## Slide 2
TL;DR — 지금 어디까지 왔나
기능 축은 채웠다
Phase 1 기능(F0~F12) 전부 구현, 일부는 초과 달성.
Golden Path 템플릿 목표 3종 → 8종(+Empty). 계획에 없던 축 추가: GitHub SCM · OpenBao 시크릿 평면 · 토큰 회전 관리.
8월: 쓸 수 있는 제품으로
제품 둘러보기 투어(29걸음) · 8Gi Lite 템플릿 · Gitea+Jenkins 파이프라인 실배선 · OpenTelemetry 관측 계층 · 배포 후 설정 편집(Config 탭).
8/11 이후 커밋 169건.
v1.0 태그는 아직
CI/CD 영역(F5·F6) 안정화 진행 중.
설치 로그 DB 영속화 · OIDC 콜백 연결 등 알려진 미구현 항목이 남아 있다.
Nullus · 2

## Slide 3
릴리스 흐름 — 3월 계획 대비 실제
v0.1.0-alpha
3/15
최초 알파
v0.2.0-alpha
3/28
Phase 1 핵심 기능 13종
v0.3.0-alpha
7/28
OpenBao 시크릿 평면
v0.4.0-alpha
8/9
모니터링 실측 · 인증 강화
v0.4.1
8/10
스택 삭제 · 소유권 수정
Unreleased
8/18
투어 · Lite · Jenkins · OTel · Config 편집
  • 3월 마스터 플랜(Alpha 3/30 → Beta 4/27 → v1.0 5/25)의 캘린더는 지났지만, 기능 축은 계획을 채우고 넘어섰다.
  • 4~7월 공백 구간은 계획에 없던 확장(GitHub SCM · 시크릿 평면 · 토큰 회전)에 쓰였다 → v0.3.0-alpha 로 릴리스.
  • 릴리스별 변경의 단일 출처는 CHANGELOG.md.
Nullus · 3

## Slide 4
숫자로 보는 현재
8/11 실측(현황 문서) 대비 8/18 코드 재추출
항목 | 8/11 실측 | 8/18 현재
백엔드 Go 프로덕션 파일 | 242개 (약 38,700라인) | —
Go 테스트 함수 | 902개 | 1,152개 (+250)
프론트 테스트 | 571개 | 758개 (+187)
REST 엔드포인트 | 108개 | 108개+
DB 마이그레이션 | 000061 | 000072
Golden Path 템플릿 | 6종 | 8종 + Empty (OTel · Gitea+Jenkins Lite 추가)
CI/CD 파이프라인 템플릿 | 4종 | 4종+
프론트 페이지 / 기능 모듈 | 28개 | 28개+ / 8모듈 (tour 신설)
  • 8/11 이후 일주일간 커밋 169건 — 기능 추가보다 배선 · 검증 · 안정화 비중이 크다.
  • 문서 현행화 병행: API 설계 27 → 108 엔드포인트, DB 스키마 문서를 실제와 맞춤 (PR #129 · #130).
Nullus · 4

## Slide 5
PRD v1.3 Phase 1 — 기능별 상태
ID | 기능 | 상태
F0 | Organization 설정/멤버 관리 | 달성
F1 | K8s 클러스터 등록·검증 (kubeconfig AES-256-GCM 암호화) | 달성
F2 | 노코드 스택 설정 UI (설치 위자드) | 달성
F3 | Golden Path 템플릿 | 초과 (목표 3 → 8종)
F4 | 스택 자동 설치 / 재시도 / 이어하기 / 롤백 / 이력 | 달성
F5 | CI/CD 파이프라인 템플릿 | 안정화 진행 중
F6 | CI/CD 배포/이력 (저장소 프로비저닝까지 확장) | 초과 + 안정화 중
F7 | 모니터링/알림 | 달성
F8 | OSS 버전 호환성 (설치 전 게이트로 동작) | 초과
F9 | UI 권한 체계 (사이드바·라우트·API 3중 검사 + OIDC) | 달성
F10 | 리소스 예상량 계산 | 달성
F11 | 기존 사용자 추가 (멀티 조직 멤버십) | 달성
F12 | 네임스페이스 선택/생성 | 달성
계획에 없던 확장: 외부 SCM(GitHub) · 스택별 OpenBao 시크릿 평면 · 토큰 회전 관리(API 9개) · 파이프라인 삭제 시 리소스 정리
Nullus · 5

## Slide 6
아키텍처 — Modular Monolith + Clean Architecture
Frontend — React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind 4
features: admin · auth · cicd · observability · stack · tour
API Server — Go 1.24+ · Echo v4 (Modular Monolith)
Admin
Stack
CI/CD
Observability
Auth
shared
audit · secrets
REST API / WebSocket
PostgreSQL 18
K8s Clusters
Helm SDK · client-go
Keycloak
OIDC
설치되는 스택: GitLab · Gitea · Jenkins · Harbor · Argo CD · Prometheus · Grafana · Loki · Tempo · OTel · OpenBao · ESO · MinIO · cert-manager
모듈 간 통신은 port 인터페이스로만.
각 모듈이 자기 테이블을 소유.
Nullus · 6

## Slide 7
최근 하이라이트 ① — 진입 장벽 낮추기
처음 온 사람이 10분 안에 흐름을 이해하게
제품 둘러보기 투어 — 29걸음
  • 클러스터 등록 → 템플릿 → 설치 마법사 7탭 → 배포 → 스택 목록 → CI/CD 6단계 → 모니터링까지 화면·팝업·탭을 실제로 열어 가며 안내
  • 투어 중에는 목록 GET 만 목업으로 교체 — 빈 계정에서도 흐름을 보여 주고, 끝나면 캐시에서 제거
  • Playwright 로 화면을 직접 찍어 가며 강조 위치 · z-index · 스크롤 문제를 잡았다
그 외
  • 메인 화면 퀵스타트 CTA (클러스터 없으면 이유와 다음 걸음 안내)
  • 모바일 반응형 — 9화면 × 3뷰포트 자동 점검 (이슈 16 → 0)
  • Apache 2.0 라이선스 · 라이브 데모(cloud-nullus.github.io) · README 현행화
8Gi 단일 노드용 Lite 템플릿
gitea-jenkins-argocd-lite-v1
  • 기존 소스+CI+CD 조합은 전부 최소 20Gi — 단일 노드에서 돌려 볼 템플릿이 없었다
  • Gitea + Jenkins + Harbor + Argo CD 를 실측 기반으로 8Gi 에 맞춰 시드
  • 레지스트리(Harbor)는 뺄 수 없다 — 빼면 스택은 서는데 아무것도 배포할 수 없다
  • 템플릿에 planning_profile 추가 — “무엇을 깔지”와 함께 “얼마나 크게 깔지”도 템플릿이 약속한다
Nullus · 7

## Slide 8
최근 하이라이트 ② — 두 번째 CI/CD 경로 실배선
Gitea + Jenkins + Harbor + Argo CD — “고를 수만 있던” 도구를 실제로 동작하게
개발자
push
Gitea
Jenkins
multibranch agent 파드 동적 생성
Harbor
프로젝트 자동 프로비저닝
Argo CD
GitOps sync
K8s
배포
매니페스트 되커밋
  • Gitea·Jenkins 는 마법사에서 고를 수는 있었지만 배포해도 설치되지 않았다 (NOT_INSTALLABLE) → 설치 · CI/CD 프로비저닝 경로에 실배선
  • Jenkins 는 GitLab CI 와 트리거 모델이 다르다 — job 이 먼저 존재해야 해서 CIJobProvisioner 포트와 multibranch job 생성 단계를 신설
  • CI 자격증명은 OpenBao → ESO → K8s Secret 단일 평면 유지 (Jenkins Credentials 사본을 만들지 않는다)
  • CI 단계 어휘를 어댑터 경계에서 정규화 — Jenkins/GitLab/GitHub 이 늘어도 도메인·화면은 불변
  • CI 서버 빌드 이력을 실행 통계로 동기화 — GitOps 경로에서 Success Rate 가 0 으로 남던 문제 해소
Nullus · 8

## Slide 9
최근 하이라이트 ③ — 관측 계층 완결
설치한 스택이 스스로를 관측하게
배포된 앱
OTLP 주소 자동 주입
otel-agent (DaemonSet)
/var/log/pods 수집
otel-collector
Gateway (Deployment)
Tempo — 추적
Prometheus — 메트릭
Loki — 로그
스택 OSS 자체 메트릭
ServiceMonitor
OTLP gRPC 4317
  • 마법사의 Exporter/Agent 선택이 아무 일도 하지 않던 것을 도메인 설정에 배선 — Gateway/Agent 표준 2단 배치
  • 배포되는 앱 매니페스트에 OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT 등 표준 env 자동 주입 — 수집기 없는 스택에는 넣지 않는다
  • 스택이 설치한 OSS(Argo CD · Loki · MinIO 등)가 자기 메트릭을 내주도록 ServiceMonitor 일괄 활성화
  • Golden Path 템플릿 gitlab-argocd-otel-v1 시드 + 호환성 매트릭스 등록
Nullus · 9

## Slide 10
최근 하이라이트 ④ — 배포 후 운영 루프
설치가 끝이 아니다 — 고치고, 다시 적용하고, 기록한다
스택 Config 탭 — 릴리스 values 편집·재적용
기능분해도 NULLUS_DSS_040_040 충족
  • 릴리스별 values 를 live(배포 전체) / override(사용자 커스텀) 두 단위로 편집
  • 적용 순서는 helm 먼저, DB 나중 — 실패한 설정이 다음 배포에 실리지 않게
  • 플랫폼 소유 경로(Harbor externalURL, OIDC 블록 등)는 표시·경고하되 막지 않는다 — 전문가용 탈출구
  • helm upgrade --dry-run(server) 미리보기 + Helm SDK 함정 3건(실패 리비전 · 서브차트 유실 · lookup) 해결
이력과 감사
  • 적용 직전 스냅샷 → 기존 diff·롤백 경로로 되짚기. 실패한 적용도 기록
  • 감사에는 건드린 키만 남기고 값은 남기지 않는다 — 자격증명 유출 방지
  • OIDC 모드에서 감사 로그 user_id 가 비던 문제를 ActorFromContext 로 일원화해 해소
Nullus · 10

## Slide 11
품질 · 테스트 현황
레이어 | 도구 | 규모 (8/18)
Go 단위/통합 | testing · testify · testcontainers | 테스트 함수 1,152개
프론트 단위 | Vitest + testing-library | 테스트 758개
E2E | Playwright (web/e2e) + Go E2E (e2e/) | 투어 걸음별 스크린샷 검증 포함
반응형 | npm run responsive:audit | 9화면 × 3뷰포트 자동 점검 (이슈 16 → 0)
API | runbook_local.sh smoke | 스모크
  • 테스트 수행 체계 문서화 — 수행 가이드 + 둘러보기 시나리오 기록지 (docs/60_테스트/), 둘러보기 시나리오 전 구간 검증 완료
  • CI 게이트 — PR 컨벤션 검사 · CHANGELOG 검사 · 반응형 점검(exit 1 게이트)
  • 실클러스터 검증에서 나온 결함(Harbor 프로젝트 부재 · Gitea 재배포 교착 · Argo CD 클론 주소 등)을 재현 → 수정 → CHANGELOG 기록으로 처리
Nullus · 11

## Slide 12
남은 과제와 알려진 제약
남은 미구현 (8/11 재검증 기준)
영역 | 항목 | 영향
설치 엔진 | 설치 로그 DB 영속화 | API 재기동 시 로그 유실 (메모리 스트리머만 존재)
인증 | /api/v1/auth REST 엔드포인트 | 미들웨어·프로바이더만 존재
프론트 인증 | OIDC 리디렉션/콜백 런타임 연결 | 로컬 기본값 mock
이벤트 | 도메인 이벤트 기반 컨텍스트 동기화 | 현재 포트 직접 호출
판단이 필요한 불일치 (기록만 된 상태)
  • 도달할 수 없는 화면 4개 — 특히 token-management-page 는 백엔드 API 9개가 있는데 화면만 끊김. 연결할지 지울지 결정 필요
  • Developer 랜딩(/cicd/templates)과 사이드바 노출 불일치 — 한 번 벗어나면 메뉴로 못 돌아간다
운영상 제약 (의도된 것 포함)
  • 한 클러스터에 스택 1개 (OpenBao cluster-scoped 소유권 — 의도된 차단)
  • 시크릿 평면은 항상 설치 (PostgreSQL·MinIO 가 참조)
  • GitHub 호환성은 Phase 2 — 현재 스택 자동화는 GitLab 중심, CI/CD 는 안정화 중
Nullus · 12

## Slide 13
다음 단계 — 앞으로의 우선순위
1
CI/CD 안정화 마무리 (F5·F6)
Gitea+Jenkins 경로 실물 검증 결함 소진, GitLab 경로와 동등 수준으로
2
v1.0 게이트 정의
3월 기준(테스트 ≥70% · 설치 성공률 ≥90% · 조직 검증)을 현재 상태에 맞게 재설정하고 태그
3
불일치 해소
끊긴 화면 4개(특히 토큰 관리) 연결/제거 판단, Developer 동선 정리
4
설치 로그 영속화 + OIDC 콜백 연결
남은 미구현 중 사용자 체감이 큰 순서로
5
Phase 2 (DevSecOps) 준비
SAST/DAST 통합 · GitHub 호환성 확장 · nullus-cli 컨셉 구체화 (문서 초안 존재)
지금
v0.4.1 + Unreleased
안정화
CI/CD · 불일치 해소
v1.0 태그
게이트 재정의
Phase 2
DevSecOps
Nullus · 13

## Slide 14
정리
Phase 1 기능은 채웠고, 8월은 쓸 수 있는 제품으로 다듬는 데 썼다.
남은 것은 CI/CD 안정화와 v1.0 게이트 — 기능 추가보다 소진과 결정의 단계.
감사합니다 — Q&A
라이브 데모 cloud-nullus.github.io · GitHub github.com/cloud-nullus/nullus

## Slide 15
부록 — Q&A 대비
예상 질문 | 답변 포인트
왜 v1.0 이 아직 없나? | 기능 축은 채웠지만 CI/CD 안정화·설치 성공률 실측·미구현 소진이 남았다. 게이트를 재정의한 뒤 태그
4~7월 공백은? | 계획에 없던 확장에 사용 — GitHub SCM · OpenBao 시크릿 평면 · 토큰 회전. v0.3.0-alpha(7/28)로 릴리스
Jenkins 와 GitLab 경로의 차이? | 트리거 모델이 다르다(job 선존재 vs push 자동 감지). 어댑터 경계에서 정규화해 상위 계층은 CI 종류를 모른다
Lite 템플릿은 프로덕션용인가? | 아니다 — 단일 노드 8Gi 에서 전체 흐름을 돌려 보기 위한 것. 규모는 planning_profile 로 템플릿이 들고 다닌다
투어가 실데이터를 건드리나? | 읽기(GET)만 목업으로 가로챈다. 쓰기는 가로채지 않고, 종료 시 목업 캐시를 제거한다
설정 편집으로 스택을 깨뜨릴 수 있지 않나? | 플랫폼 소유 경로를 표시·경고하되 막지 않는다(전문가 탈출구). dry-run 미리보기와 스냅샷·롤백이 안전망
다음 릴리스는 언제? | Unreleased 축적분(투어·Lite·Jenkins·OTel·Config 편집)이 커서 근시일 내 v0.5.0-alpha 예정
Nullus · 15